## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO PONTO DE ÔNIBUS | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul | 20,0% |  | Desonerado: Horista: 83,83% Mensalista: 46,70%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 25.852,15 | 100,00% 25.852,15
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 263,81 | 100,00% 263,81
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 29.981,45 | 100,00% 29.981,45
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 17.266,64 | 100,00% 17.266,64
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 4.228,65 | 100,00% 4.228,65
6 | PAREDES | 100,00% 6.232,64 | 100,00% 6.232,64
7 | JANELAS | 100,00% 34.738,45 |  | 100,00% 34.738,45
8 | COBERTURA | 100,00% 61.417,44 | 50,00% 30.708,72 | 50,00% 30.708,72
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 10.120,34 |  | 100,00% 10.120,34
10 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 7.198,33 |  | 100,00% 7.198,33
11 | PINTURA | 100,00% 4.293,48 |  | 100,00% 4.293,48
12 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 100,00% 14.157,10 |  | 100,00% 14.157,10
13 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 5.648,34 |  | 100,00% 5.648,34
14 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 119,33 |  | 100,00% 119,33
Porcentagem |  |  | 51,7% | 48,3%
Custo |  |  | 114.534,06 | 106.984,09
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,7% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 114.534,06 | 221.518,15
_______________________________________________________________ ELTON YUZO JODAI ENGENHEIRO CIVIL CREA 8160/D-MS
_______________________________________________________________ CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL