## Memória de Cálculo
Obra
CONSTRUÇÃO PONTO DE ÔNIBUS
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | m² | 4,5 | =  Dimensões 4,50m²
1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 10,75 | =  Área Ponto de ônibus - 2,15m de largura x 5,00m de comprimento = 10,75m²
1.3 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 1,0 | =  Tempo execução Ponto de Ônibus - 01 mês
1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 22,3 | =  Extensão linear gabarito Ponto de Ônibus - 1,00m + 5,00m + 1,00m + 1,00m + 2,15m + 1,00m + 1,00m + 5,00m + 1,00m + 1,00m + 2,15m + 1,00m = 22,30m
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ATERRO EM CAMADAS DE 10 CM, UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONIVEL NA OBRA | m³ | 1,075 | =  Aterro interno Ponto de Ônibus - 10,75m²x 0,10m de espessura = 1,075m³
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESTACA ESCAVADA
3.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 25,0 | =  Comprimento total das brocas de Ø 25cm x 5,00m de comprimento (5 unidades) = 25,00m  Comprimento total escavado: 25,00m
3.1.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 5,0 | =  Estaca 1 (Diâmetro= 25cm; Profundidade= 5,00m; 5 unidades  Total de unidades: 5 unidades
3.2 | BLOCO DE COROAMENTO
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0,62 | =  Bloco de Coroamento: Volume de Concreto = 0,56m³X1,1(10%)=0,62m³.  Volume de escavação total: 0,62m³.
3.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 1,3 | =  Bloco de Coroamento: Lastro de concreto = 1,30m²  Área total: 1,30m²
3.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0,06 | =  Bloco de Coroamento:  Volume de Concreto = 0,56m³  Volume de escavação= 0,62m³.  Volume de reaterro = 0,06m³
3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4,5 | =  Bloco de Coroamento: Forma lateral = 4,50m²  Área total: 4,50m²
3.2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,56 | =  Bloco de Coroamento: Volume de Concreto = 0,56m³.  Volume de concreto total: 0,56m³.
3.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 43,0 | =  Aço CA 50 10,00mm: 43,00Kg  Total de aço CA 50 10,00mm: 43,00Kg
3.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1,5 | =  Aço CA 60 5,00mm: 1,50g  Total de aço CA 60 5,00mm: 1,50Kg
3.2.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 2,0 | =  Aço CA 60 4,20mm: 2,00Kg  Total de aço CA 60 4,20mm: 2,00Kg
3.3 | VIGA NÍVEL (NÍVEL 0,00M)
3.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0,43 | =  Viga Baldrame : Volume de Concreto = 0,39m³X1,1(10%)=0,43m³.  Volume total: 0,43m³.
3.3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 1,08 | =  Viga Baldrame: Regularização e compactação = 1,08m²
3.3.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0,04 | =  Viga Baldrame:  Volume de Concreto = 0,39m³.  Volume escavação= 0,43m³.  Volume reaterro=0,04m³
3.3.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,03 | =  Viga Baldrame: Concreto Magro = 1,08m² x 0,03m=0,03m³
3.3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,39 | =  Viga Baldrame: Volume de Concreto = 0,39m³  Volume total: 0,39m³.
3.3.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4,61 | =  Viga Baldrame: Forma lateral = 4,61m²
3.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,1 | =  Aço CA 50 8,00mm: 17,10Kg  Aço CA 50: 17,10Kg
3.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5,1 | =  Aço CA 60 5,00mm: 5,10Kg  Aço CA 60: 5,10Kg
3.3.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0,39 | =  Viga Baldrame: Volume de Concreto = 0,39m³  Volume total: 0,39m³.
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4,1 | =  Pilares da edificação: Formas: 4,10m²  Área total forma (desforma): 4,10m².
4.1.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0,2 | =  Pilares da edificação: Concreto: 0,02m³  Volume total concreto (concreto): 0,02m³.
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34,0 | =  Aço CA 50 10,00mm: 34,00Kg  Aço CA 50: 34,00Kg
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,0 | =  Aço CA 60 5,00mm: 8,00Kg  Aço CA 60: 8,00Kg
4.2 | VIGAS NÍVEL 1,20M
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 4,61 | =  Viga Nível 1,20m : Forma lateral = 4,61m²  Área total forma (desforma): 4,61m².
4.2.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,39 | =  Viga Nível 1,20m: Concreto=0,39m³  Volume total: 0,39m³.
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,1 | =  Aço CA 50 8,00mm: 17,10Kg  Aço CA 50: 17,10Kg
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6,2 | =  Aço CA 60 5,00mm: 6,20Kg  Aço CA 60: 6,20Kg
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0,39 | =  Viga Nível 1,20m: Concreto=0,39m³  Volume total: 0,39m³.
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 4,61 | = Vigas Baldrames (item 3.3.6)  Soma total= 4,61m².
5.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 11,16 | =  Extensão linear paredes Ponto de Ônibus - 2,15m + 5,00m + 2,15m = 9,30m x 1,20m de altura = 11,16m²
6 | PAREDES
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 11,16 | =  Área paredes á serem construídas - Extensão linear 2,15m + 5,00m + 2,15m = 9,30m x 1,20m de altura = 11,16m²
7 | JANELAS
7.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5,64 | =  Dimensões janelas fixas: Modelo 01(fundo) - 2,08m de largura x 0,61m de altura = 1,27m² x 02 unidades = 2,54m² Moldelo 02 (laterais) - 1,55m² x 02 unidades = 3,10m² TOTAL = 2,54m² + 3,10m² = 5,64m²
8 | COBERTURA
8.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 13,25 | =  Dimensões do cobertura Ponto de Ônibus: Área de cobertura = 5,00m de comprimento x 2,65m de largura = 13,25m²
8.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 13,25 | =  Dimensões do cobertura Ponto de Ônibus: Área de cobertura = 5,00m de comprimento x 2,65m de largura = 13,25m²
8.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 13,25 | =  Dimensões do cobertura Ponto de Ônibus: Área de cobertura = 5,00m de comprimento x 2,65m de largura = 13,25m²
8.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETE EM AÇO FIXADA EM CHUMBADOR SOB LAJE PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. | KG | 174,86 | =  Estrutura metálica á construir: UE 127x50x20 #13 = 174,86kg Total = 174,86kg
8.5 | CHUMBADOR PARA RECEBER PONTELES DA ESTRUTURA DA COBERTURA | UNID | 5,0 | =  Chumbador para receber os pontaletes metálicas = 5 unidades
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 22,32 | =  Dimensões Paredes Ponto de Ônibus - 11,16m² x 02 faces = 22,32m²
9.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 22,32 | =  Dimensões Paredes Ponto de Ônibus - 11,16m² x 02 faces = 22,32m²
9.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 22,32 | =  Dimensões Paredes Ponto de Ônibus - 11,16m² x 02 faces = 22,32m²
10 | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 9,4 | =  Dimensões piso Ponto de Ônibus - 9,40m²
10.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 9,4 | =  Dimensões piso Ponto de Ônibus - 9,40m²
10.3 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM | m² | 9,4 | =  Dimensões piso Ponto de Ônibus - 9,40m²
11 | PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 22,32 | =  Dimensões Paredes Ponto de Ônibus - 11,16m² x 02 faces = 22,32m²
11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 22,32 | =  Dimensões Paredes Ponto de Ônibus - 11,16m² x 02 faces = 22,32m²
12 | INSTALAÇÃO ELETRICA
12.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35,7 | =  Conforme projeto elétrico
12.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44,6 | =  Conforme projeto elétrico
12.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.10 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,5 | =  Conforme projeto elétrico
12.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11,9 | =  Conforme projeto elétrico
12.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 14,9 | =  Conforme projeto elétrico
12.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.15 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.16 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2,0 | =  Conforme projeto elétrico
12.17 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2,0 | =  Conforme projeto elétrico
13 | EQUIPAMENTOS
13.1 | BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM E H=40CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA Q-238 FIO 6,0MM, MALHA DUPLA, COM PES DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ, CONFORME DETALHE ANEXO A-147 | UN | 2,0 | =  Conforme projeto arquitetônico
13.2 | ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M COM LAMINACAO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 | =  Conforme projeto arquitetônico
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 10,75 | =  Área Ponto de Ônibus - 10,75m²
|  |  | Total sem BDI |  | 184604.22
|  |  | Total do BDI |  | 36913.93
|  |  | Total Geral |  | 221518.15
_______________________________________________________________ ELTON YUZO JODAI ENGENHEIRO CIVIL CREA 8160/D-MS
_______________________________________________________________ CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL